## Risikoanalyse
Risikoeigner | Risiko Szenario (Beschreibung eines möglichen Vorfalls) | Beschreibung des Schadens ("…führt zu") | Ursache / Grund für das Eintreten des Szenarios (= Schwachstelle) | Schadens-klasse |  | Eintritts-wahrschein-lichkeit |  | Risiko | Geplante Zusatzmaßnahmen | Schadens-klasse (neu) |  | Eintritts-wahrscheinlich-keit (neu) |  | Risiko | Status Zusatzmaßnahme | Verantwortlich für Zusatzmaßnahme | Datum der Umsetzung
Kaufmännischer Leiter | Ausfall des Mitarbeiters für die Lohnbuchhaltung über mehrere Wochen. | Lohnabrechnung kann nicht mehr durchgeführt werden. Es können keine Löhne mehr gezahlt werden. | Mitarbeiter ist ohne Vertretung. Know How für die Lohnabrechnung liegt bei einer Person. | mittel | 2 | hoch | 3 | 6 | Aufbau einer weiteren Person in der Lohnbuchhaltung. | gering | 1 | hoch | 3 | 3 | in Arbeit | kaufmännischer Leiter | Q3 /20xx
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A

## Risikodefinition
Schadensklasse | Wert | Finanzieller Schaden | Ausfall Kernprozesse | Reputationsschaden | Auswirkungen auf natürliche Personen
gering | 1 | < 5.000 € | Minimale Verzögerungen in den nachfolgenden Prozessen (bis zu 2 Stunden) | Vorfall ist nur internen Mitarbeitern bekannt. Keine medialen Auswirkungen | Nachteile (wirtschaftlich, gesellschaftlich) im geringen Umfang für die Person
mittel | 2 | Zwischen 5.000 € und 20.000 € | Führt zu einer Verzögerung von ca. einen Tag bei den nachfolgenden internen Prozessen | Regionale mediale Auswirkungen | Finanzieller Schaden (nicht existenzgefährdend)
hoch | 3 | Zwischen 20.000 € und 50.000 € | Führt zu einer Verzögerung von mehr als einen Tag bei den nachfolgenden internen Prozessen | Vorfall hat nationale Mediale Auswirkungen, negatives Images auch bei Stellenausschreibungen | Identitätsdiebstahl, Diskriminierung
sehr hoch | 4 | > 50.000 € | Führt zu einer Verzögerung bei den geplanten Lieferzeiten; Kundentermine können nicht eingehalten werden | Vorfall hat internationale mediale Auswirkungen, Verlust von Kunden | Lebensgefahr, Existenzgefährdend
Eintritts-wahrscheinlichkeit | Wert | Schätzung für die Zukunft | Blick in die Vergangenheit
gering | 1 | Vorfall tritt frühestens in 6 Jahren oder später ein | Vorfall bisher noch nie eingetreten bzw. vor über 6 Jahren eingetreten
mittel | 2 | Vorfall tritt in den nächsten 4-6 Jahren ein | Vorfall ist in den letzten 4-6 Jahren eingetreten
hoch | 3 | Vorfall tritt in den nächsten 1-3 Jahren ein | Vorfall ist in den letzten 1-3 Jahren eingetreten
sehr hoch | 4 | Vorfall tritt im nächsten Jahr ein | Vorfall ist im letzten Jahr eingetreten

## Dokumenteninformaitonen
Versionsnummer | Erstellt durch | Beschreibung der Änderung | Datum der Änderung
1.0 | Regina Stoiber | Basisdokument
1.1 | Katharina Stadler | Überarbeiten der Formatierung | 2019-04-12
2.0 | Regina Stoiber | Anpassen für öffentliches Muster | 2019-04-28